附件1：

耕地深松重点工作行事历

| 序号 | 时间 | 重点工作 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3月底前 | 组织有关旗县区做好耕地深松作业补助面积摸底调查工作，统筹安排全年作业计划。 |
| 2 | 4月底前 | 研究测算分配耕地深松作业补助资金，组织有关旗县区开展作业机组检修调试、补助作业机组远程监测终端设备选购安装、调试校准和人员培训等工作，提高作业和服务质量。 |
| 3 | 5月底前 | 印发耕地深松作业补助实施方案，并上报市农牧局和财政局备案，指导有关旗县区做好春季耕地深松作业补助任务。 |
| 4 | 6月底前 | 落实耕地深松作业补助任务进度报送制度，及时准确掌握各地作业补助进度。 |
| 5 | 9月底前 | 督促指导有关旗县区做好秋季耕地深松作业补助任务。落实耕地深松作业补助任务进度报送制度，及时准确掌握各地作业任务进度。 |
| 6 | 10月底前 | 督促指导有关旗县区做好秋季耕地深松作业补助任务。落实耕地深松作业补助任务进度报送制度，及时准确掌握各地作业任务进度。 |
| 7 | 11月底前 | 督促指导有关旗县区做好秋季耕地深松作业补助任务。落实耕地深松作业补助任务进度报送制度，及时准确掌握各地作业任务进度。调度耕地深松作业补助资金兑付情况，督促各地加快资金兑付。 |
| 8 | 12月底前 | 总结年度工作成效。 |

附件2

# 2024年耕地深松作业补助任务分配表

| 旗县区 | 耕地深松作业补助面积（万亩） |
| --- | --- |
| 舍必崖乡 | 1.5 |
| 城关镇 | 1.5 |
| 盛乐镇 | 2 |
| 大红城 | 1.3 |
| 巧什营镇 | 0.5 |
| 羊群沟乡 | 0.3 |
| 新店子镇 | 0.3 |
| 盛乐北街街道办筹备组 | 0.3 |
| 黑老夭乡 | 0.3 |
| 合 计 | 8 |

附件3：

深松远程监测作业机组备案登记表

旗（县、区、垦区）          乡（镇、农场）          村（农场生产队）

| 农机作业服务组织或农机户名称 |  |  |  |  | 详细地址 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农机作业服务组织或农机户负责人姓名 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 拖拉机 |  | 型号 |  |  | 车牌号 |  |  |  |
|  |  | 车架 |  |  | 发动机号 |  |  |  |
|  |  | 电瓶电压 |  |  | 购置时间 |  |  |  |
| 深松机 |  | 型号名称 |  |  | 作业幅宽 |  |  |  |
|  |  | 类型 |  |  | 行数 |  |  |  |
| 拖拉机照片（现场采集） |  |  |  |  |  | 机具照片（现场采集） |  |  |
| 远程监测终端设备安装情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SIM卡号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装单位 负责人 | 姓名（签字） |  |  |  |  | 安装调试情况 |  |  |
|  | 联系电话 |  |  |  |  | 安装时间 |  | 年 月 日 |
| 农机作业服务组织或农机户负责人签字 |  |  | 年 月 日 |  |  | 旗（县、区）农牧部门、垦区管理部门工作人员签字 |  | 年 月 日 |

注：此表一式三份，农机作业服务组织或农机户、旗（县、区）农牧部门或垦区管理部门、安装单位各一份。

附件4：

耕地深松作业合同

甲方（土地经营者）：

乙方（提供作业服务者）：

经双方友好协商，在平等互利的基础上，甲、乙双方达成共同条款如下：

1.甲方将以下耕地，委托乙方进行耕地深松作业，作业价格（全价）为元/亩。

甲方要在规定时间内将能够实施作业的地块提供给乙方，为乙方开展作业创造方便条件。作业结束后，经双方验收认可后，甲方按方式（A.全价收费方式；B.扣除作业补助的差价收费方式）向乙方支付作业费，补助资金由方领取。1亩=666.7平方米。

| 耕地所在旗县（农场） | 耕地所在乡镇（分场） | 耕地所在村（场队） | 耕地位置 描述 | 耕地面积（亩） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ︰ |  |  |  |  |  |
| 合计 | —— | —— | —— |  |  |

2.乙方按照农艺要求保证作业质量，作业深度达到厘米以上，且作业后地块要达到田面平整，没有漏耕，深浅一致。

3.乙方作业机组已经安装远程监测设备，并在旗县农牧部门登记备案，能够保证正常作业、适时监测及数据上传。

4.乙方作业机组为马力拖拉机配套幅宽为米（m）的具有功能的深松机。

注：功能分为单一耕地深松作业（A）、深松整地联合作业(B)[深松+旋耕作业(B1)、深松+灭茬+旋耕作业(B2)、深松+其它多项复式作业(B3)]。

5.任何一方违约所造成的损失，均由违约方负责赔偿。

6.因天气等不可抗力或其它意外事件使得本合同无法履行的，可以解除本合同，双方不承担违约责任。

7.其它约定。

# 本合同一式叁份，经甲、乙双方签字（盖章）后生效，具有同等法律效力，单方更改无效。甲、乙双方各一份，另一份由乙方与《农机作业单》一并报旗县农牧部门。旗县农牧部门按照最终核定的合格面积兑付补助资金。甲、乙双方发生纠纷，可向村委会或乡镇人民政府申请调解，也可向当地合同仲裁机构或人民法院提出仲裁或诉讼。

甲方负责人签字：                 身份证号码：

手机号码：                       年    月    日

乙方负责人签字：                 身份证号码：

手机号码：                       年   月    日

附件5：

2024年耕地深松作业单

# 县、乡、村（垦区、农场、农场生产队）名称：

| 序号 | 土地经营者 姓名或名称 | 作业地点 | 作业 时间 | 作业面积（亩） | 作业模式 | 作业深度 （厘米） | 土地经营者 签字 | 土地经营者 联系方式 | 作业机手签字 | 作业机手 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

农机作业服务组织或农机户负责人签字：                       农机作业服务组织或农机户负责人联系电话：

注：本表由旗县区农牧部门印制，使用时须由作业机手、补助对象、农机作业服务组织或农机户负责人三方签字。

本表中的农机作业服务组织或农机户负责人是指在旗县农牧部门备案的作业机组所有人；作业机手是指开展耕地深松作业

的作业机组操作者。

附件6：

人工抽查记录表

作业机组：             土地经营者：               作业时间：

| 地块面积（亩） | 测点 | 作业深度（cm） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |
| 深度合格率 % |  |  |  | 结 论 |  |  |
| 有无漏耕 |  |  |  |  |  |  |

抽查时间：             抽查地点：               测量人：             记录人：              审核人：

附件7：

耕地深松作业质量人工抽查方法（试行）

一、抽查地块：抽查地块测区长度应不少于30m，两端预备区应不少于10m，宽度应不少于作业机具工作幅宽的4倍，且抽查地块应相对平坦，无障碍物。

二、测点选择：在测区内对角线上取五点作为取样单元。在测区间内找到两条对角线（非四方形地块近似按四方形对待），对角线的交点处作为第一个取样单元，以对角线交点到测区四个角距离的中点作为另外四个取样单元。

三、作业深度测量：用长度测量器具或耕深尺（分辨率为1mm）在每个取样单元处取5个点测量作业深度，记录每个点的测量值。

四、漏耕情况观测或测量：在每个取样单元处沿垂直于耕作方向做一次耕层剖面，找到机组相邻两次作业的邻接行，观察有无漏耕现象，如有明显漏耕，需通过测量确定漏耕情况（耕地深松作业邻接行距大于1.2倍深松机行距为漏耕）；

五、作业深度合格率计算：查出作业深度合格点数（深度≥30cm），合格测点数与总测点数相比值（%），即为深度合格率。

六、作业地块面积测量：根据地块形状不同，用长度测量器具（分辨率为1cm）或其它测量工具，测量耕作过的地块外缘所形成的面积。

附件8：

2024年耕地深松作业验收单

# 县、乡、村名称：

| 序号 | 土地经营者 姓名或名称 | 作业地点 | 作业 时间 | 作业面积（亩） | 作业 模式 | 作业深度 （厘米） | 土地经营者 联系方式 | 作业机手 姓名 | 作业机手 联系方式 | 农机作业服务组织或农机户 名称 | 农机作业服务组织或农机户负责人 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

旗县农机服务中心（盖章）：     联系人：         联系电话：              注：本表公示无异议后，作为核算补助金额的依据。

附件9：

和林格尔县2024年耕地深松作业补助资金明细表（作业费全价结算）

市、旗县区、乡镇、村名称：

| 序号 | 土地经营者 姓名或名称 | 土地经营者 开户行 | 土地经营者 账号 | 土地经营者 联系方式 | 作业地点 （细化到县乡村） | 作业面积(亩) | 补助标准 (元/亩) | 补助金额 （元） | 农机作业服务组织或农机户名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：此表一式两份，旗县区农牧局存档一份，报财政局一份。 补助资金兑付对象是本表中所列的土地经营者。

旗县农机服务中心（盖章）：                                旗县区财政局（盖章）：

附件10：

和林格尔县2024年耕地深松作业补助资金明细表（作业费差价结算）

市、旗县区、乡镇、村名称：

| 序号 | 土地经营者 姓名或名称 | 土地经营者 联系方式 | 作业地点（细化到县乡村） | 作业面积(亩) | 农机作业服务组织或农机户名称 | 农机作业服务组织或农机户负责人联系方式 | 农机作业服务组织或农机户开户行 | 农机作业服务组织或农机户账号 | 补助标准 (元/亩) | 补助金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：此表一式两份，旗县区农牧局存档一份，报财政局一份。

补助资金兑付对象是本表所列的农机作业服务组织或农机户。

旗县农机服务中心（盖章）：                                           旗县区财政局（盖章）：

附件11：

和林格尔县2024年耕地深松作业补助情况汇总表

市、旗县区：

| 序号 | 土地经营者 姓名或名称 | 作业地点（细化到县乡村） | 土地经营者 联系方式 | 农机作业服务组织或农机户名称 | 农机作业服务组织或农机户负责人联系方式 | 作业面积(亩) | 补助标准 （元/亩） | 补助金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 填报单位（公章）：                 填报人：              联系电话：                    填报时间：

附件12：

耕地深松作业补助效果监测情况表

呼和浩特市：

| 作 物 | 深松前亩均成本（元） | 深松后亩均成本（元） | 深松前亩均产量（斤） | 深松后亩均产量（斤） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附件13：

和林格尔县2024年度落实耕地深松作业补助延伸绩效管理指标体系及打分表

填报单位：（盖章）                              联系人及电话：                                                填报日期：    年   月   日

| 考评内容 | 考评指标 | 分值 | 考核内容及评分标准 | 得分情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 旗县 自评分 | 盟市 自评分 | 自治区考评分 |
| 项目管理 | 方案制定 | 6 | 1.制订耕地深松作业补助实施方案（3分）；2.盟市与本级财政部门制订实施监管等规定（3分）。 | —— |  |  |
|  | 工作推进 | 6 | 1.对当地监测设备进行摸底清查工作（3分）；2.按时报送耕地深松作业进度（1.5分）；3.按时报送耕地深松作业补助年度工作总结（1.5分）。 | —— |  |  |
|  | 资金管理 | 8 | 耕地深松作业补助资金足额下达，资金监管到位（8分） | —— |  |  |
| 政策制度 | 政策落实 | 8 | 1.旗县农牧部门联合财政部门制定实施方案得4分，没有制定不得分；2.建立旗县人民政府领导或财政、农机、乡镇领导参与的领导小组（4分）。 |  | —— |  |
|  | 制度建设 | 15 | 1.旗县制订工作监管制度（5分）；2.制订作业平台监管、材料审查、人工抽检复核岗位工作职责或工作流程制度（5分）；3.档案资料完整齐全（5分）。 |  | —— |  |
| 重点工作 | 作业模式 | 10 | 1.按照自治区确定作业模式开展耕地深松作业（6分）；2.鼓励开展作业机械选型推荐，并公布推荐名单（4分）。 |  | —— |  |
|  | 作业任务 | 5 | 1.按时完成当年耕地深松作业补助任务，未结转到下一年度的（5分）。2.未完成的按比例扣分。 |  | —— |  |
|  | 工作流程 | 10 | 1.公开受理并公布作业服务组织名单（5分）；2.耕地深松作业合同、远程监测作业机组备案登记表、作业单、人工抽检记录表、作业验收单、补助资金明细表和补助情况汇总表中涉及各方签字、时间、盖章齐全（5分） |  | —— |  |
|  | 监测设备 | 6 | 1.监测设备企业积极配合自治区农牧业机械化信息管理服务平台建设，并于年底前全部数据报送并准确无误的（3分）；2.监测设备仪器数据建立准确，能为作业补助发放提供基础数据，且数据常年保存（3分）。 |  | —— |  |
| 资金管理 | 补助资金 | 8 | 1.与承担作业的服务组织签订作业质量、责任义务承诺书（3分）；2.作业补助不超自治区规定金额（5分）。 |  | —— |  |
| 工作成效 | 结算兑付 | 10 | 1.当年完成全年补助作业任务（6分）；2.当年完成作业补助资金足额兑付到位（4分）。3.当年未完成作业补助资金的按比例扣分。 |  | —— |  |
|  | 工作成效 | 8 | 1.开展培训班、演示会至少1次及以上，培训机手至少100人次及以上，印发宣传资料1000份以上（2分）；2.地方财政安排工作经费1万元及以上（2分）；3.在媒体开展一次及以上宣传活动（2分）；4.按时报送实施进度月报表、工作总结等材料（2分）。 |  | —— |  |
| 加分项 |  | 5 | 1.以旗县人民政府名义印发实施方案的加2分；2.工作成效突出，获得地方人民政府领导批示的加2分；3.以盟市或旗县为单位，做到只选择一家智能监测设备生产企业加1分。 |  | —— |  |
| 合计 | —— | 105 | ———— |  |  |  |

附件14：

和林格尔县2024年耕地深松作业补助工作进度表

填报旗县区：         填表人：        联系电话：         填报日期：

| 填报项目 | 填报数据 |
| --- | --- |
| 1.试点旗县区数量（个） |  |
| 其中：以政府文件印发实施方案的旗县数量（个） |  |
| 2.监测平台获取耕地深松作业面积（万亩） |  |
| 其中：深松整地联合作业面积（万亩） |  |
| 3.已核查可兑付深松补助资金作业面积（万亩） |  |
| 4.已兑付耕地深松作业补助资金（万元） |  |
| 5.耕地深松作业补助对象（土地经营者）数量（个） |  |
| 6.登记备案耕地深松作业机组台数（台） |  |
| 其中：配套动力为120马力（含）以上台数（台） |  |
| 配套动力为150马力（含）以上台数（台） |  |
| 配套动力为180马力（含）以上台数（台） |  |
| 配套动力为200马力（含）以上台数（台） |  |
| 7.参与试点作业农机服务组织（含农机户）数量（个） |  |
| 其中：农机专业合作社（个） |  |
| 8.实施整乡镇推进数量及作业规模（个/万亩） | / |
| 9.实施整村推进数量及作业规模（个/万亩） | / |
| 10.500亩（含）以上集中连片作业地块数及作业规模（个/万亩） | / |
| 11.1000亩（含）以上集中连片作业地块数及作业规模（个/万亩） | / |
| 12.举办培训班（期） |  |
| 13.培训机手（人次） |  |
| 14.印发宣传材料（份） |  |
| 15.落实工作经费（万元） |  |

注：填报数据均是当前累计